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Оценка эффективности 
реализации муниципальных программ МО «Тахтамукайский район» 
за 2018 год
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Тахтамукайский район» подготовлен на основе докладов, предоставленных отраслевыми, функциональными органами администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» -     координаторами муниципальных программ в соответствии постановлением администрации №1120 от 27.02.2015г. «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в МО «Тахтамукайский орайон». 

Доклады о ходе реализации муниципальной программ содержат:

сведения о фактических объёмах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию муниципальной программы, в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении мероприятий муниципальной программы, с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся высокой в случае, если значение составляет не менее 0,90.
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Эффективность реализации муниципальной программы признаётся средней в случае, если значение составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признаётся неудовлетворительной.

В 2018 году в соответствии с Решением сессии Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» №9 от 12.12.2017 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» с изменениями и дополнениями с учётом уточнённой бюджетной росписи общий объём финансирования на 2018 год 22 - х муниципальных программ был предусмотрен в сумме 1 543 822 тыс. рублей, в том числе за счёт средств:

федерального бюджета – 524 583,20 тыс. рублей (34% от общего объёма);

республиканского бюджета – 71 281,9 тыс. рублей (4,6% от общего объёма);

местного бюджета – 947 956,9 тыс. рублей (61,40% от общего объёма).
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Фактическое исполнение в 2018 году в соответствии с Решением сессии Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» №9 от 12.12.2017 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями и дополнениями) 22 - х муниципальных программ составило  1 249 466 тыс. рублей, в том числе за счёт средств:

федерального бюджета – 524 583,20 тыс. рублей (42% от общего объёма);

республиканского бюджета – 71 281,9 тыс. рублей (6% от общего объёма);
местного бюджета – 653 600,9 тыс. рублей (52% от общего объёма).
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Наиболее значительный объём финансирования был направлен на реализацию мероприятий в рамках следующих муниципальным программ:

1. Муниципальная программа "Развитие образования на 2017-2020годы"– 969 733 тыс. рублей (77,6 %).

2. Муниципальная программа "Обеспечение деятельности учреждений культуры" на 2017-2020 годы – 104 763 тыс. рублей (8,4 %).

3. Муниципальная программа "Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта" на 2017-2020годы– 75 340 тыс. рублей (6 %).

4. Муниципальная программа МО "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" на 2015-2017 годы– 55 178 тыс. рублей (4,4 %).
Таким образом, более 96% выделенного объёма финансирования расходовалось в рамках 4 – х муниципальных программ.

Бюджет МО «Тахтамукайский район» в 2018 году сохранил социальную направленность. Расходы местного бюджета на социальную сферу за 2018 год исполнены в сумме 1 153 626 тыс. рублей, что составило 92 % в общем объёме расходов местного бюджета, в том числе по разделам:

образование – 973 523 тыс. рублей (77,6 % в объёме расходов бюджета);

культура –  104 763 тыс. рублей (8,4 % в объёме расходов бюджета); 

физическая культура и спорт – 75 340 тыс. рублей (6% в объёме расходов).
По сравнению с 2017 годом (1 343 276 тыс. руб.) расходы на социальную сферу в целом уменьшились на 14% или на 189 650 тыс. рублей.

Средства федерального и республиканского бюджетов предоставлялись в рамках следующих 3 –х муниципальных программ:

1. Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта.
2. Обеспечение жильем молодых семей на территории сельских поселений МО "Тахтамукайский район"

3. Развитие образования.

4. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

Муниципальными программами на 2018 год было запланировано выполнение 127 мероприятий. 

По результатам 2018 года координаторами муниципальных программ признаны полностью выполненными 123 мероприятия (97%). 

Признаётся эффективность реализации 18-ти муниципальных программ:

1. Муниципальная программа "Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта". 

2. Муниципальная программа "Обеспечение деятельности учреждений культуры".

3. Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Тахтамукайский район"

4. Муниципальная программа МО "Тахтамукайский район" "Градостроительное развитие и формирование земельных участков в Тахтамукайском районе»

5. Муниципальная программа МО "Тахтамукайский район" "Профилактика правонарушений в МО "Тахтамукайский район"

6. Муниципальная программа "Основные мероприятия по противодействию проявлений терроризма и экстремизма на территории МО "Тахтамукайский район"

7. Муниципальная программа "Санитарное и экологическое благополучие МО "Тахтамукайский район"

8. Муниципальная программа "Энергосбережение и энергоэффективность на объектах социальной сферы МО "Тахтамукайский район"

9. Муниципальная программа "Гармонизация межнациональных отношений и развития национальных культур на территории МО "Тахтамукайский район"
10. Муниципальная программа «Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками энергоснабжения МО "Тахтамукайский район"

11. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"

12. Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Тахтамукайский район"

13. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории сельских поселений МО "Тахтамукайский район"

14. Муниципальная программа "Молодежная политика в МО "Тахтамукайский район"

15. Муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в учреждениях образования МО"Тахтамукайский район"
16. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в МО "Тахтамукайский район"

17. Муниципальная программа "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации МО "Тахтамукайский район" МБУ "Редакция газеты "Согласие"

18. Муниципальная программа "Развитие телевидения на территории Тахтамукайского района"

Признаны удовлетворительными:
1. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в МО "Тахтамукайский район»

2. Муниципальная программа "Развитие образования на 2017-2020годы".

Неудовлетворительной признаны эффективность реализации муниципальных программ:
1. 
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Тахтамукайского района"
2. Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушении среди несовершеннолетних»

Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования «Тахтамукайский район» в 2018 году

1. Муниципальная программа "Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта". 
Координатор – Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район».

 
Исполнитель - «Комитет по физической культуре и спорту» администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», а также подведомственные ему учреждения.

	Финансирование муниципальной программы

	
	
	
	
	тыс. руб.

	уровень бюджета
	уточненный план
	исполнение
	остаток 
	% исполнения

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	республиканский бюджет
	5000,0
	5000,0
	0
	100

	местный бюджет
	74256,0
	70340,0
	3916
	95

	Итого
	79256,0
	75340,0
	3916
	95


Запланированный объём финансирования составил 79 256 тыс. рублей, в т.ч.:

- из республиканского бюджета – 5 000,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 74 256,0 тыс. рублей. 
Общий объём исполнения Программы на 2018 год составил 75 340,0 тыс. рублей (95%), в т.ч.:

- из республиканского бюджета – 5 000,0 тыс. рублей;

- местного бюджета – 70 340,0 тыс. рублей.  

В ходе реализации Программы были достигнуты следующие показатели:

	№

п/п
	Наименование показателя
	за 2018 год



	
	
	Плановое значение
	Фактическое

значение
	отклонение

	
	
	
	
	-/+
	%

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	1.
	Удельный вес регулярно занимающихся  физической культурой и спортом 
	33.9
	36.2
	+2.3
	+6.7

	2
	Количество спортивных сооружений всего: 

из них:
	130
	129
	-1
	-0.7

	3
	Спортивные залы
	25
	25
	-
	-

	4
	Плоскостные спортивные сооружения
	92
	92
	-
	-

	5
	Количество организованных и проведенных физкультурно-спортивных, спортивно массовых мероприятия, спортивных мероприятий 
	297
	279
	-18
	-6.0

	6
	Количество детей, занимающихся физической культурой и спортом в спортивных школах.
	1640
	1805
	+165
	+10.0

	7
	Количество победителей и призёров республиканских, всероссийских и международных и региональных соревнований.
	116
	119
	+3
	+2.5


Все 3 запланированных целевых показателей достигнуты.
Не в полной мере достигнут целевой показатель «Количество спортивных сооружений»: 129 из 130 в связи с тем, что не завершено строительство спортивного зала для занятия тяжелой атлетикой по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Энем, ул. Фрунзе, 15/1А.

 Не в полной мере достигнут целевой показатель «Количество организованных и проведенных физкультурно-спортивных, спортивно массовых мероприятия, спортивных мероприятий» 279 штук из 297 в связи с тем, что часть мероприятий были объединены в одно мероприятие. 

Эффективность реализации программы «Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта» на 2018 год составляет 0.95 или 95%. 

Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.
2. Муниципальная программа "Обеспечение деятельности учреждений культуры".
Координатор – Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район».

 Исполнитель – Управление культуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», а также подведомственные ему учреждения.
Основными задачами программы стали:

- обеспечение деятельности учреждений культуры;

- формирование культурного единого пространства;

- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Тахтамукайского района;

- сохранение и развитие детских школ искусств;

- развитие библиотечного дела;

- обеспечение организации культурно-досуговой деятельности.

Финансирование муниципальной программы
	
	
	
	
	тыс. руб.

	уровень бюджета
	уточненный план
	исполнение
	остаток 
	% исполнения

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0

	местный бюджет
	105235,0
	104763,0
	472
	100

	Итого
	105235,0
	104763,0
	472
	100


Запланированный объём финансирования составил 105 235 тыс. рублей, в т.ч.:

- местный бюджет – 105 235,0 тыс. рублей. 

Общий объём исполнения Программы на 2018 год составил 104 763,0 тыс. рублей (100%), в т.ч.:

- местного бюджета – 104 763,0 тыс. рублей.  

В ходе реализации Программы были достигнуты следующие показатели:

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	отклонение

	
	
	
	
	
	-/+
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии
	Мероприятие
	1 мероприятие

7434,6
	1 мероприятие

7434,6
	
	100

	2.
	укрепление материально-технической базы домов культуры, включая капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием
	Мероприятие
	1 мероприятие

4376,3
	1 мероприятие

4376,3
	
	100

	3.
	фонд оплаты труда и страховые взносы в сфере культуры и кинематографии 
	Мероприятие
	1 мероприятие

71108,7
	1 мероприятие

70715,3
	-393,4
	99,4

	4.
	коммунальные услуги в сфере культуры и кинематографии
	Мероприятие
	1 мероприятие

2954,8
	1 мероприятие

2954,8
	
	100

	5.
	комплектование книжных фондов софинансирование из местного бюджета по соглашению
	Мероприятие
	1 мероприятие

250,0
	1 мероприятие

250,0
	
	100

	6.
	комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 
	Мероприятие
	1 мероприятие

23,7
	1 мероприятие

23,7
	
	100

	7.
	комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек
	Мероприятие
	1 мероприятие

103,1
	1 мероприятие

103,1
	
	100

	8.
	господдержка учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений
	Мероприятие
	1 мероприятие

100
	1 мероприятие

100,0
	
	100

	9.
	проведение мероприятий для детей и молодежи
	Мероприятие
	1 мероприятие

50,0
	1 мероприятие

50,0
	
	100

	10.
	Содержание центрального аппарата управления культуры
	Мероприятие
	1 мероприятие

3367,9
	1 мероприятие

3292,7
	-75,2
	97,8

	11.
	Содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»
	Мероприятие
	1 мероприятие

4263,7
	1 мероприятие

4263,7
	
	100

	12.
	Содержание МКУ «Центр хозяйственного и технического обслуживания учреждений культуры»
	Мероприятие
	1 мероприятие

11202,2
	1 мероприятие

11198,8
	-3,4
	99,9


Все 12 запланированных целевых показателей достигнуты.

Эффективность реализации программы "Обеспечение деятельности учреждений культуры" на 2018 год составляет 1 или 100%. 

Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.

3. Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Тахтамукайский район"
Координатор – Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район».

 Исполнитель – Автономная микрокредитная компания «Муниципальный центр поддержки малого предпринимательства».

Основными целями и задачами программы стали:

- совершенствование правовых и экономических условий дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства;

- развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

-расширение возможностей информационного обеспечения малого и среднего предпринимательства;

- подготовка кадров для малого и среднего предпринимательства;

- продвижение продукции представителей малого и среднего бизнеса на региональные и межрегиональные рынки;

- развитие инновационной деятельности;

- совершенствование взаимодействия власти и бизнеса.

	Финансирование муниципальной программы

	
	
	
	
	тыс. руб.

	уровень бюджета
	уточненный план
	исполнение
	остаток 
	% исполнения

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0

	местный бюджет
	1600,0
	1600,0
	0
	100

	Итого
	1600,0
	1600,0
	0
	100


В ходе реализации Программы были достигнуты следующие показатели:

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение

	
	
	
	
	
	-/+
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	 Тыс.руб.
	1445,43
	1445,43
	0
	  100

	2
	Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	Тыс,руб.
	36,80
	36,80
	0
	  100

	3
	Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, также поддержка материально-технического стояния АМКК «МЦПМП»
	Тыс.руб.
	117,77
	117,77
	0
	  100

	
	Всего
	 Тыс.руб.
	1600,00
	1600,00
	0
	  100


Все 3 запланированных целевых показателя достигнуты.

Эффективность реализации программы "Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Тахтамукайский район»" на 2018 год составляет 1 или 100%. 

Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.

4. Муниципальная программа МО "Тахтамукайский район" "Градостроительное развитие и формирование земельных участков в Тахтамукайском районе»
Координатор – Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район».

 Исполнитель – Отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»

Основными задачами программы стали:

-обеспечение деятельности отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля;

-повышение эффективности мониторинга;

-повышение эффективности профессиональной деятельности сотрудников отдела архитектуры и градостроительства.

[image: image3.emf]тыс. руб.

уровень бюджета

уточненный 

план исполнение остаток  % исполнения

федеральный бюджет 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0

местный бюджет 3612,0 3497,0 115 97

Итого 3612,0 3497,0 115 97

Финансирование муниципальной программы


В ходе реализации Программы были достигнуты следующие показатели:

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение

	
	
	
	
	
	-/+
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Формирование земельных участков: изготовление схемы расположения, топографическая съемка, межевание и вынос в натуру земельных участков
	 Усл.ед.
	1
	1
	0
	  100

	2
	Изготовление проектов планировок и проектов межевания территорий
	Усл.ед.
	1
	1
	0
	  100

	3
	Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации и выполнение работ по привязке проекта к земельному участку для социально значимых объектов
	Шт
	1
	1
	0
	  100

	4
	Посещение заседаний, форумов, выставок
	Шт
	3
	3
	0
	100

	5
	Внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район». Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов МО «Тахтамуайский район» и внесение сведений о них в ЕГРН.
	 Усл.ед.
	1
	1
	0
	  100

	6
	Проведение работ по выполнению инженерно геологических изысканий  
	 Усл.ед.
	1
	1
	0
	  100

	7
	Выполнение работ по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций, руководствуясь пунктом 10 и пунктом 21 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 - №38-ФЗ «О рекламе»
	 Усл.ед.
	1
	1
	0
	  100

	8
	Выполнение проектных работ и прохождение государственной экспертизы инженерных сетей (газопровод, водопровод, электричество, канализация) для земельных участков предназначенных для граждан, имеющих трех и более детей (в целях исполнения требований Закона РА «О реализации права граждан, имеющих трех и более детей, на бесплатной приобретение в собственность земельных участков»)
	 Усл.ед.
	1
	1
	0
	  100


Эффективность реализации программы «Градостроительное развитие и формирование земельных участков в Тахтамукайском районе» на 2018 год составляет 0,97 или 97%. 

Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.
5. Муниципальная программа МО "Тахтамукайский район" «Профилакти-ка правонарушений в МО "Тахтамукайский район"
Координатор – Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район».

 Исполнитель – Управление культуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», а также подведомственные ему учреждения.

Перечень основных мероприятий программы:

- организационное обеспечение деятельности по профилактике правонарушений;

- профилактика правонарушений в общественных местах и жилом секторе;

- материально-техническое обеспечение деятельности по обеспечению профилактики правонарушений;

- профилактика террористических и экстремистских проявлений;

- профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи;

- профилактика нарушений в сфере нелегальной миграции;

- социальная профилактика в отношении лиц без определенного места жительства и занятий и лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- защита собственности от преступных посягательств, борьба с контрафактной продукцией;

- развитие государственной системы социальной профилактики правонарушений, вовлечение общественности в деятельность по предупреждению правонарушений;

- профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;

- информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений.

[image: image4.emf]тыс. руб.

уровень бюджета

уточненный 

план исполнение остаток  % исполнения

федеральный бюджет 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0

местный бюджет 865,0 701,0 164 81

Итого 865,0 701,0 164 81

Финансирование муниципальной программы


В ходе реализации Программы были достигнуты следующие показатели:

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение

	
	
	
	
	
	-/+
	% выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Приобретения и установки в местах с массовым посещением граждан, информационных стендов (баннеров), с указанием адреса расположения участкового пункта полиции, дней и времени приема граждан, контактных телефонов
	1 шт.
	1
	1
	0
	100

	2.
	Эксплуатация, совершенствование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» территории муниципального образования
	1 шт.
	1
	1
	0
	100

	3.
	Эксплуатация, совершенствование аппаратно-программного комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории муниципального образования
	1 шт.
	1
	1
	0
	100


Эффективность реализации программы «Профилактика правонарушений в МО "Тахтамукайский район» на 2018 год составляет 0,81 или 81%. 

Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.

6. Муниципальная программа "Основные мероприятия по противодействию проявлений терроризма и экстремизма на территории МО "Тахтамукайский район"
Координатор – Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район».

 Исполнитель – Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» и учреждения.

       Главной стратегической целью Программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития личности, общества и района.

Приоритетными целями Программы являются:

- обеспечение соблюдения конституционных прав и свобод граждан, высокого уровня личной безопасности;

- достижение высокой степени социального равенства;

- снижение преступности, коррупции;

- обеспечение приемлемого риска возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение эффективности системы защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций;

 - поддержка высокой надежности и устойчивости систем жизнеобеспечения района.
[image: image5.emf]тыс. руб.

уровень бюджета

уточненный 

план исполнение остаток  % исполнения

федеральный бюджет 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0

местный бюджет 3200,0 2792,0 408 87

Итого 3200,0 2792,0 408 87

Финансирование муниципальной программы


Анализ проводимых мероприятий
	№ п/п
	Проводимые мероприятия
	Финансовые затраты (в тыс.руб.)

	
	
	Сумма по программе
	Фактически затрачено

	2018 год

	Администрация  муниципального образования «Тахтамукайский район»

	1.
	Обеспечение своевременной оплаты охранного оборудования «тревожная кнопка» администрации района (3200 руб. в мес.х12мес.).
	43.080
	43.080

	Управление образования муниципального образования «Тахтамукайский район»

	1.
	Обеспечение своевременной оплаты охранного оборудования «тревожная кнопка» в образовательных учреждениях  района: СОШ  
	1.034.920
	784.804

	2.
	Обеспечение своевременной оплаты охранного оборудования «тревожная кнопка» в образовательных учреждениях  района:  ДОУ
	566.000
	431.069

	3.
	Приобретение кнопок экстренного вызова в СОШ №№ 2; 3; 15;17 и ДОУ №№ 2; 10; 14
	21.000
	21.000

	4.
	Совершенствование системы (увеличение количества камер) видеонаблюдения в СШ: №№ 2;7;9;12;14; ДОУ №№ 3;7;14
	513.500
	500500

	5.
	Приобретение накопителей  для увеличения сроков архивации и хранения информации в системе  видеонаблюдения (до 30 дней) для всех образовательных учреждений района
	390.000
	390.000

	6.
	Приобретение телефонных аппаратов с автоматическим определителем номера для всех образовательных учреждений района
	128.700
	128.700

	7.
	Ремонт ограждений  в СШ №№ 5;20; 25
	410.000
	400.047

	Управление культуры муниципального образования Тахтамукайский район»

	1.
	Реконструкция и ремонт системы видеонаблюдения  и АПС в ДК  района. 
	100.000
	100.000

	Итого:
	3.200.000
	2.792.000


Эффективность реализации программы «Основные мероприятия по противодействию проявлений терроризма и экстремизма на территории МО "Тахтамукайский район" на 2018 год составляет 0,87 или 87%. 

Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.

7. Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Тахтамукайского района"
            Координатор – Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район».

 Исполнитель – Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район».
Цели Программы:

- обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота;
- поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений;
- профилактика потребления наркотиков различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними.
Задачи Программы:

- определение масштабов распространения наркомании в Тахтамукайском районе;

- создание, поддержка и развитие государственной и негосударственной      деятельности      в      области профилактики наркозависимости и антинаркотической пропаганды;

- стабилизация       наркотической        ситуации       в Тахтамукайском районе;

- снижение   основных   показателей   наркотической заболеваемости;
- создание районной информационно-аналитической справочной      базы      данных      по      проблемам наркозависимости;
- совершенствование        системы        профилактики потребления наркотиков различными категориями населения, прежде       всего       молодежью       и несовершеннолетними;
- совершенствование        системы        лечения        и реабилитации   лиц, допускающих   немедицинское потребление наркотиков;
- проведение учебно-образовательной деятельности по профилактике наркозависимости       среди специалистов Тахтамукайского района;
- развитие     системы правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотиков;

- совершенствование межведомственного сотрудничества      в      области      противодействия злоупотреблению   наркотикам   и   их   незаконному обороту.
	Финансирование муниципальной программы

	
	
	
	
	тыс. руб.

	уровень бюджета
	уточненный план
	исполнение
	остаток 
	% исполнения

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0

	местный бюджет
	150,0
	100,0
	50
	67

	Итого
	150,0
	100,0
	50
	67


В ходе реализации Программы были достигнуты следующие показатели:

	№ п/п
	Наименование задачи, мероприятия
	
	Исполнитель мероприятия

	
	
	плановое значение
	фактическое значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8

	
	районная акция «Молодежь Тахтамукайского района против наркотиков!»
	1
	1
	0
	100
	Отдел по делам молодежи

	2
	творческий конкурс среди молодежи района на лучшую социальную рекламу антинаркотической направленности
	1
	1
	0
	100
	Отдел по делам молодежи

	3
	конкурс плакатов     «Нет наркотикам!» среди общеобразовательных учреждений района
	1
	1
	0
	100
	Отдел по делам молодежи

	4
	Районный молодежный проект «Беги за мной!»
	1
	0
	1
	0
	Отдел по делам молодежи

	5
	Молодежная акция «Сделай выбор в пользу жизни!»
	1
	0
	1
	0
	Отдел по делам молодежи

	Итого по Программе
	5
	3
	2
	60
	


Эффективность реализации программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Тахтамукайского района" на 2018 год составляет 0,67 или 67%. 

Реализация муниципальной программы признаётся удовлетворительной.

8. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в МО "Тахтамукайский район»

            Координатор – Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район».

   Основные исполнители   Программы: 

- Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район»; 

- Управление образования администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
	Финансирование муниципальной программы

	
	
	
	
	тыс. руб.

	уровень бюджета
	уточненный план
	исполнение
	остаток 
	% исполнения

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0

	местный бюджет
	480,0
	328,0
	152
	68

	Итого
	480,0
	328,0
	152
	68


Анализ показателей результативности Программ

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение

	
	
	
	
	
	-/+
	% выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Проведение акции «Безопасное колесо
	1 шт.
	1
	1
	0
	100

	2.
	Проведение акции «Посвящение первоклассников в пешеходы»
	1 шт.
	1
	1
	0
	100

	3.
	Аренда помещения для организации штрафных стоянок
	1 шт.
	1
	1
	32
	68


Эффективность реализации программы "Обеспечение безопасности дорожного движения в МО "Тахтамукайский район» на 2018 год составляет 0,68 или 68%. 

Реализация муниципальной программы признаётся удовлетворительной.
9. Муниципальная программа "Санитарное и экологическое благополучие МО "Тахтамукайский район"

            Координатор – Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район».

Исполнитель - Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район»; 
Перечень основных мероприятий программы:

- проведение санитарно-экологических экспертиз на выявление факторов негативно влияющих на окружающую среду Тахтамукайского района;

- приобретение баннеров для наглядной агитации аккуратного обращения с окружающей средой Тахтамукайского района.

- систематическое проведение плановых и внеплановых массовых мероприятий по уборке территории района.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

[image: image6.emf]тыс. руб.

уровень бюджета

уточненный 

план исполнение остаток  % исполнения

федеральный бюджет 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0

местный бюджет 1495,0 1426,0 69 95

Итого 1495,0 1426,0 69 95


Анализ показателей результативности Программ

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение

	
	
	
	
	
	-/+
	% выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Мероприятия по сан. очистке прилегающей территории  административного здания а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 57:

- сан. очистка территории;

- реконструкция контейнерной площадки для сбора мусора;

- покос сорной растительности;

- обустройство и асфальтирование прилегающей территории
	1 шт.
	1
	1
	0
	100

	2.
	Приобретение баннеров для наглядной агитации аккуратного обращения с окружающей средой
	1 шт.
	1
	1
	70
	30

	3.
	мероприятия по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обеззараживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории МО «Тахтамукайский район»
	1 шт.
	1
	1
	0
	100


Эффективность реализации программы "Санитарное и экологическое благополучие МО "Тахтамукайский район" на 2018 год составляет 0,95 или 95%. 

Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.
10.
Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушении среди несовершеннолетних»

            Координатор – Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район».

Исполнитель - Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район». 

Основной целью программы является комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, социальной реабилитации и адаптации

          Программа предусматривает решение следующих задач:

· организация эффективной воспитательной работы с несовершеннолетними, склонными к совершению преступлений в образовательных учреждениях и по месту жительства

· создание условий для организации внеурочной занятости детей

· укрепление материально-технической базы учреждений профилактики правонарушений несовершеннолетних

· развитие детского общественного движения в районе 

· повышение профессионального мастерства работников учреждений профилактики правонарушений несовершеннолетних.

          Основными исполнителями программы являются:

Управления  образования (ЦДОДД);

 Отдел семьи и детства.
[image: image7.emf]тыс. руб.

уровень бюджета

уточненный 

план исполнение остаток  % исполнения

федеральный бюджет 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0

местный бюджет 200,0 60,0 140 30

Итого 200,0 60,0 140 30

Финансирование муниципальной программы


	№ п/п
	Наименование задачи, мероприятия
	Источник финанси-рования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Исполнитель мероприятия

	
	
	
	плановое значение
	фактическое значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	
	тыс.руб. 

-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Задача

	1.
	Проведение мероприятий в ОУ направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Приобретение оборудования для кружков художественного творчества 
	БМО
	60
	60
	
	100%
	Управление образования


Эффективность реализации «Профилактика безнадзорности и правонарушении среди несовершеннолетних» на 2018 год составляет 0,3 или 30%. 

Реализация муниципальной программы признаётся неэффективной.
11. Муниципальная программа "Энергосбережение и энергоэффективность на объектах социальной сферы МО "Тахтамукайский район"
            Координатор – Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район».

Исполнитель - Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район». 

Основной целью программы является:  

· снижение удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой энергии и воды;

· сокращение потерь энергоресурсов;

· сокращение расхода бюджетных средств на энергоресурсы;

· снижение пиковых электрических нагрузок;

· сокращение выбросов продуктов сгорания, в т.ч. выбросов вредных веществ, за счёт сокращения объёмов потребления;

· активная пропаганда энерго- и ресурсосбережения среди населения и других групп потребителей.
Программа предусматривает решение следующей задачи:

1. ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее 5%;

2. снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых муниципальными  учреждениями;

внедрение системы мониторинга потребления энергоресурсов по каждому объекту
[image: image8.emf]тыс. руб.

уровень бюджета

уточненный 

план исполнение остаток  % исполнения

федеральный бюджет 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0

местный бюджет 1000,0 1000,0 0 100

Итого 1000,0 1000,0 0 100

Финансирование муниципальной программы


Анализ показателей результативности Программ:

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение

	
	
	
	
	
	-/+
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Замена деревянных окон на окна из ПВХ- СШ №24 а.Шенджий
	тыс. руб.
	600
	600
	-
	100%

	2
	Замена деревянных окон на окна из ПВХ - МБДОУ №7 "Красная шапочка"
	тыс. руб.
	400
	400
	-
	100%


Эффективность реализации программы "Энергосбережение и энергоэффективность на объектах социальной сферы МО "Тахтамукайский район" на 2018 год составляет 1,0 или 100%. 

Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.
12.
Муниципальная программа "Гармонизация межнациональных отношений и развития национальных культур на территории МО "Тахтамукайский район"

 Координатор – Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район».

Исполнители программы:

· Организационный отдел администрации муниципального образования;
· Управление культуры;
· Управление образования;
Средства массовой информации района.
Целями и задачами являются:

· обеспечение гармонизации межнациональных отношений;
· развитие национальных культур народов, проживающих на территории муниципального образования «Тахтамукайский район»;
· предотвращение этнических конфликтов;
	Финансирование муниципальной программы

	
	
	
	
	тыс. руб.

	уровень бюджета
	уточненный план
	исполнение
	остаток 
	% исполнения

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0

	местный бюджет
	150,0
	150,0
	0
	100

	Итого
	150,0
	150,0
	0
	100


	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение

	
	
	
	
	
	-/+
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Индикатор результативности 1

Организация в рамках празднования         Дня Республики Адыгея  и Тахтамукайского района   национальных подворий
	шт.
	1
	1
	-
	-

	2.
	Индикатор результативности 2

Районный     фестиваль адыгской        культуры «Дышъэ тандж»
	мер.
	1
	1
	-
	-

	3.
	Районный  фестиваль национальных культур "Мы с тобою кунаки» Тахтамукайский район»"
	мер.
	1
	1
	-
	-

	4
	Районный  фестиваль национальных культур "Многонациональный Тахтамукайский район»"


	мер.
	1
	1
	-
	-

	5
	Организация выставок художников и мастеров декоративно- прикладного искусства 
	мер.
	1
	1
	-
	-

	6
	 Организация и проведение совместных концертов учащихся ДШИ 

г. Краснодара и  «Тахтамукайского района» 
	мер.
	1
	1
	-
	-

	7
	Встречи с представителями разных конфессий и национальностей


	мер.
	1
	1
	-
	-


Эффективность реализации программы "Гармонизация межнациональных отношений и развития национальных культур на территории МО "Тахтамукайский район" на 2018 год составляет 1,0 или 100%. 

Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.
13.
Муниципальная программа «Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками энергоснабжения МО "Тахтамукайский район"

Координатор – Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район».

Исполнители программы: образовательные учреждения.
Основными целями программы являются:  

· повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населенных пунктов, за счет обеспечения резервными источниками электроснабжения.
· обеспечение эффективной готовности коммунальных объектов к эксплуатации в осенне-зимний период. 
· создание условий для бесперебойного и надежного электроснабжения социально важных объектов жизнеобеспечения.

Программа предусматривает решение следующей задачи:
· обеспечение объектов управления образования, жизнеобеспечения,  обеспечивающих услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоочистки потребителей первой категории (население),  резервными источниками электроснабжения.

[image: image9.emf]тыс. руб.

уровень бюджета

уточненный 

план исполнение остаток  % исполнения

федеральный бюджет 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0

местный бюджет 3400,0 3400,0 0 100

Итого 3400,0 3400,0 0 100

Финансирование муниципальной программы


	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение

	
	
	
	
	
	-/+
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками энергоснабжения ДОУ  №12 «Ласточка»
	шт.
	1
	1
	-
	-

	2
	Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками энергоснабжения СШ№15,п.Яблоновский ул.Ленина, ул.Андрухаева 
	шт.
	1
	1
	-
	-

	3
	Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками энергоснабжения СШ №24 а.Шенджий
	шт.
	1
	1
	-
	-

	4
	Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками энергоснабжения СШ№3 х.Хомуты
	шт.
	1
	1
	-
	-

	5
	Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками энергоснабжения СШ№9 а.Натухай
	шт.
	1
	1
	-
	-

	6
	Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками энергоснабжения ДОУ №2 «Малышок» п.Прикубанский
	шт.
	1
	1
	-
	-

	7
	Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками энергоснабжения ДОУ№4 «Насып», п.Энем 
	шт.
	1
	540
	-
	-

	8
	Техническое обслуживание резервных источников электрического питания образовательных учреждений района 
	тыс.руб.
	570
	570
	-
	-


Эффективность реализации программы "Гармонизация межнациональных отношений и развития национальных культур на территории МО "Тахтамукайский район" на 2018 год составляет 1,0 или 100%. 

Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.
14.
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" 
Координатор – Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район».

Исполнитель программы: Управление финансов МО «Тахтамукайский район»
Цель муниципальной программы: обеспечение   долгосрочной   устойчивости    бюджетной системы МО «Тахтамукайский район» посредством эффективного управления муниципальными финансами и реализации муниципальной политики в финансовой, бюджетной и налоговой сфере.

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение эффективности управления    муниципальными финансами в МО «Тахтамукайский район».
2. Организация и обеспечение бюджетного процесса в  МО «Тахтамукайский район».
3. Эффективное управление муниципальным долгом МО «Тахтамукайский район».
4. Обеспечение реализации муниципальной программы МО «Тахтамукайский район».

  [image: image10.emf]тыс. руб.

уровень бюджета

уточненный 

план исполнение остаток  % исполнения

федеральный бюджет 0 0 0 0

республиканский бюджет 6033,5 6033,5 0 0

местный бюджет 49144,6 49144,6 0 100

Итого 55178,1 55178,1 0 100

Финансирование муниципальной программы

                                
  Анализ показателей программы 
	  № п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение

	
	
	
	
	
	-/+
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Удельный вес расходов бюджета МО «Тахтамукайский район», представленных в виде муниципальных и ведомственных программ
	%
	83
	69,2
	13,8
	16,6

	2
	Отношение дефицита бюджета МО «Тахтамукайский район» к доходам без учета объема безвозмездных поступлений 
	%
	10
	2,8
	7,2
	72

	3
	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета МО «Тахтамукайский район» - показатель считается достигнутым при фактическом значении показателя не выше запланированного
	%
	0
	0
	-
	-


Эффективность реализации программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" на 2018 год составляет 1,0 или 100%. 

Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.

15.
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Тахтамукайский район" 
Координатор – Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район».

Исполнитель программы: Отдел семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район».

Основными целями Программы являются стабилизация численности населения муниципального образования и формирование предпосылок к последующему демографическому росту.
[image: image11.emf]тыс. руб.

уровень бюджета

уточненный 

план исполнение остаток  % исполнения

федеральный бюджет 0 0 0 0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0 0

местный бюджет 80,0 80,0 0 100

Итого 80,0 80,0 0 100

Финансирование муниципальной программы


  Анализ показателей программы 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение

	
	
	
	
	
	-/+
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Изготовление обложек на свидетельства о рождении и заключении брака
	т.р
	80,0
	80,0
	-
	100


Эффективность реализации программы "Улучшение демографической ситуации в МО "Тахтамукайский район» на 2018 год составляет 1,0 или 100%. 

Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.

16.
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории сельских поселений МО "Тахтамукайский район"
Основные исполнители   Программы: Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район».

 Перечень основных мероприятий программы:

- признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- формирование списков молодых семей для участия в программе;

- определение ежегодно объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий программы;

- выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, а также объемов софинансирования за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и федерального бюджета.

- нормативно-правовое обеспечение реализации Программы;

- оказание государственной поддержки молодым семьям на территории сельских поселений МО «Тахтамукайский район» - участникам Программы на приобретение (строительство) жилья.
[image: image12.emf]тыс. руб.

уровень бюджета

уточненный 

план исполнение остаток  % исполнения

федеральный бюджет 4029 4029 0 100

республиканский бюджет 2409,0 2409,0 0 100

местный бюджет 3415,0 3415,0 0 100

Итого 9853,0 9853,0 0 100

Финансирование муниципальной программы


Анализ показателей результативности Программ

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение

	
	
	
	
	
	-/+
	% выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Предоставление государственной поддержки для улучшения жилищных условий молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий.
	1 шт.
	13
	13
	0
	100


Эффективность реализации программы "Обеспечение жильем молодых семей на территории сельских поселений МО "Тахтамукайский район"на 2018 год составляет 1,0 или 100%. 

Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.
17.
Муниципальная программа "Молодежная политика в МО "Тахтамукайский район"
Цели и задачи Программы:
- Формирование и укрепление правовых, социально-экономических, организационных условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи;

- Создание условий для духовного, нравственного, интеллектуального, физического развития личности;

- Реализация творческого потенциала и социальной активности молодежи;

- Поддержка деятельности детских и молодежных общественных организаций и их программ;

- Информационно-правовое обеспечение молодежи, формирование позитивного информационного пространства в районе.
[image: image13.emf]тыс. руб.

уровень бюджета

уточненный 

план исполнение остаток  % исполнения

федеральный бюджет 0 0 0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0

местный бюджет 420,0 390,0 30 93

Итого 420,0 390,0 30 93

Финансирование муниципальной программы


Анализ показателей результативности МЦП «Молодежная политика в МО «Тахтамукайский район» на 2018-2020гг» за 2018 год

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение

	
	
	
	
	
	-/+
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Встречи с ветеранами и военнослужащими, принимавшими участие в боевых действиях
	шт
	1
	1
	-
	-

	2
	Конкурс среди молодежи МО «Тахтамукайский район» на лучшее освещение темы противодействия идеологии терроризма и экстремизма «Ради мира и добра»
	шт
	1
	1
	-
	-

	3
	проведение районного конкурса «Письмо ветерану» среди  общеобразовательных учреждений МО «Тахтамукайский район»
	шт
	1
	1
	-
	-

	4
	проведение мероприятий по празднованию Дня российской молодежи  
	шт
	1
	1
	-
	-

	5
	Награждение молодых специалистов, прославивших район
	шт
	1
	1
	-
	-

	6
	Конкурс художественного творчества «Студенческая весна»  среди студентов Политехнического колледжа при филиале МГТУ в п. Яблоновский
	шт
	1
	1
	-
	-

	7
	Выезды волонтеров в летние оздоровительные лагеря на базе общеобразовательных учреждений района
	шт
	1
	1
	-
	-

	8
	Конкурс «Адыгэ пшъашъ» среди городских и сельских поселений района
	шт
	1
	1
	-
	-

	9
	Благотворительные акции «Твори добро во благо людям»
	шт
	1
	1
	-
	-

	10
	Мероприятия, посвященные празднованию международного дня студента
	шт
	1
	0
	1
	100


Эффективность реализации программы «Молодежная политика в МО «Тахтамукайский район» на 2018 год составляет 0,93 или 93%. 

Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.

18.
Муниципальная программа "Развитие образования на 2017-2020годы".

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление образования муниципального образования «Тахтамукайский район»;

Соисполнители муниципальной программы - Муниципальные образовательные организации, МБУ ДО «ЦДОДД», МКУ «ИМЦ», МКУ «ЦБ при УО».
Цели муниципальной программы:

1. Обеспечение доступности и высокого качества образования в Тахтамукайском районе для всех детей, имеющих право получения дошкольного, общего и среднего образования, в том числе и для детей-инвалидов, детей с ОВЗ в соответствии с законодательством об образовании, учитывая меняющиеся запросы населения и перспективные задачи социально-экономического развития района.
2. Реализация "майских" Указов Президента РФ 2012г., 2018г.

3. Повышение профессионального уровня и престижа педагогов, привлечение в систему образования и оказание методической помощи в профессиональном росте молодых специалистов.

4. Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи.

5. Совершенствование, модернизация и расширение сети образовательных учреждений района в соответствии с современными требованиями к организации образовательного процесса и безопасности участников образовательного процесса.

6. Модернизация и ремонт, развитие и укрепление материально-технической базы, создание безопасных и благоприятных условий нахождения учащихся в образовательных организациях.

7. Создание новых мест в образовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения.
     Задачи муниципальной программы:
1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология". 

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

3. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

4. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

5. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций.

6. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).

7. Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.

8. Обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

9. Обеспечение односменного режима обучения в 1-11 классах общеобразовательных учреждений, поэтапный перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50% и более. Введение новых мест и ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации.

10. Создание условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях.

11. Оснащение общеобразовательных организаций современной ученической мебелью и оборудованием.

12. Приведение зданий и сооружений образовательных организаций в соответствие с требованиями технических регламентов и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
[image: image14.emf]тыс. руб.

уровень бюджета

уточненный 

план исполнение остаток  % исполнения

федеральный бюджет 520554,2 520554,2 0 0

республиканский бюджет 57920,4 57839,4 81 100

местный бюджет 679634,4 391339,4 288295 58

Итого 1258109,0 969733,0 288376 77

Финансирование муниципальной программы


Анализ показателей результативности
	N
	Целевой   показатель 
	Ед.  
	Значения целевых показателей (индикаторов)
	 

	п/п
	 
	измерения
	
	Отклонение

	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	план
	факт
	(+;-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа  «Развитие образования  в МО «Тахтамукайский район»

	1
	Удельный вес населения в возрасте 3-18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 3-18 лет
	%
	100,00
	100,00
	-

	2
	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)
	%
	96
	96
	-

	3
	Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку (по математике), от числа выпускников, участвовавших в едином  государственном экзамене
	%
	100
	100
	-

	4
	Удельный вес численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности  руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования детей (в процентах)
	%
	100
	100
	-

	5
	Охват детей в возрасте 7-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 7-18 лет)
	%
	19,3
	19,3
	-

	Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в МО  «Тахтамукайский район»
	 

	Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования»
	 

	1.
	Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет
	%
	87,00
	87,00
	-

	2
	Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет
	%
	86,00
	86,00
	-

	Задача 2 «Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования»
	 

	1
	Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации
	 %
	85,00
	85,00
	-

	2
	Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых реализуются основные образовательные программы дошкольного образования, в соответствии с федеральными государственными  требованиями, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений
	%
	100,00
	100,00
	-

	Задача 3  «Создание условий для повышения эффективности системы дошкольного образования»
	 

	1.
	Удельный вес педагогических и руководящих работников системы  дошкольного образования в области модернизации муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного дошкольного образования
	%
	100,00
	100,00
	-

	2.
	Удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных учреждений, имеющих высшую и первую квалификационные категории в общей численности педагогов дошкольных образовательных учреждений
	%
	40,00
	40,00
	-

	3.
	Удельный вес численности педагогических работников дошкольного воспитания, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования
	%
	100,00
	100,00
	-

	Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в МО «Тахтамукайский район»
	 

	Задача 1 Обеспечение доступности общего образования
	 

	1.
	Организация подвоза школьников в базовые школы
	 Чел.
	221,00
	221,00
	0,00

	2.
	Охват образованием детей в возрасте от 6,6 до 18, имеющих право получения начального общего, основного общего и среднего общего образования от общего числа детей данного возраста, проживающих на территории района 
	%
	100,00
	100,00
	0,00

	 3.
	Доля удовлетворенных образовательными услугами школ от общего количества опрошенных 
	 %
	100,00
	100,00
	0,00

	Задача 2 «Повышение качества общего образования»
	0,00

	1.
	Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают ОУ в соответствующем году
	%
	98,00
	98,00
	0,00

	2.
	Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения от 81% до 100% (от общей численности обучающихся по основным программам общего образования)
	%
	85,00
	85,00
	0,00

	3.
	Доля выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем общем образовании от общего числа выпускников 11 классов
	%
	97,78
	97,78
	0,00

	Задача 3 Создание условий для повышения эффективности системы общего образования
	 

	1.
	Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории и соответствие занимаемой должности от общего количества педагогических работников
	%
	75,00
	75,00
	0,00

	Задача 4. Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя:
	 

	1.
	Доля молодых специалистов  от общего числа педагогов
	%
	3,00
	3,00
	0,00

	2.
	 Сохранение педагогических кадров 
	%
	100,00
	100,00
	0,00

	Задача 5. Повышение качества организации питания обучающихся
	 

	1.
	 Доля обучающихся, получающих полноценное одноразовое горячее питание от общего числа обучающихся;
	 %
	71,00
	71,00
	0,00

	2.
	 Доля обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных горячим питанием, от общей численности таких обучающихся.
	 %
	100,00
	100,00
	0,00

	Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в МО «Тахтамукайский район»
	 

	Задача 1.  Обеспечение высокого качества услуг дополнительного образования
	 

	1.
	Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных  родителей, дети которых посещают учреждения дополнительного в соответствующем году
	%
	94,00
	94,00
	0,00

	Задача 2. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)
	 

	1.
	Охват детей школьного возраста дополнительным образованием
	чел
	22,80
	22,80
	0,00

	2.
	Число детей, участвующих в республиканских, всероссийских, международных мероприятиях
	чел
	157,00
	157,00
	0,00

	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в МО «Тахтамукайский район»         
	 

	1.
	Доля муниципальных услуг Управления образования Тахтамукайского  района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых Управлением  образования Тахтамукайского  района
	%
	100,00
	100,00
	0,00

	2.
	Удовлетворенность населения доступностью и качеством образовательных услуг
	%
	97,00
	97,00
	0,00

	Подпрограмма 5  «Повышение качества и конкурентоспособности образовательных услуг в 
	 

	МО «Тахтамукайский район»
	 

	Задача 1.  Обеспечение высокого качества услуг общего образования
	 

	
	 

	1.
	 Доля обучающихся по основным общеобразовательным программам основного образования по ФГОС ООО
	%
	90,60
	90,60
	0,00

	2.
	Доля учащихся 10-11 классов в ОУ, обучающихся в классах с профильным изучением отдельных предметов, в общей численности обучающихся 10-11классов
	%
	40,92
	40,92
	0,00

	3.
	Доля учащихся 8-х классов в ОУ, обучающихся по программам  ранней профилизации
	%
	 
	 
	0,00

	4.
	 Доля выпускников 11-х классов с высокими баллами ЕГЭ
	 %
	43,80
	43,80
	0,00

	5.
	Доля выпускников 11-х классов, поступивших в вуз на бюджетной основе
	 %
	20,60
	20,60
	0,00

	6.
	Успеваемость по итогам ГИА  выпускников 9 классов 
	 %
	100,00
	99,20
	0,80

	7.
	Успеваемость по итогам ГИА  выпускников 11 классов 
	 %
	100,00
	97,80
	2,20

	 Задача 2. Создание условий, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество образования
	 

	1.
	Доля педагогов – участников профессиональных конкурсов
	%
	2,51
	2,51
	0,00

	 2.
	 Доля педагогов, подготовивших победителей региональных предметных олимпиад
	%
	2,51
	2,51
	0,00

	 3.
	 Доля педагогов с высшей квалификационной категорией от общего числа работающих педагогов
	 %
	38,71
	38,71
	0,00

	Подпрограмма 6 «Обеспечение условий доступности объектов образования и услуг в сфере образования для инвалидов и других маломобильных групп населения»        
	 

	1.
	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов образования и услуг в сфере образования
	%
	72,70
	72,70
	0,00

	Подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях»
	 

	1.
	Число новых мест в общеобразовательных учреждениях  Тахтамукайского района, в том числе введенных за счет строительства (выкупа) новых зданий
	%
	990,00
	990,00
	0,00

	2.
	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену в общей численности обучающихся
	%
	76,57
	76,57
	0,00


Эффективность реализации программы "Развитие образования на 2017-2020годы" на 2018 год составляет 0,77 или 77%. 

Реализация муниципальной программы признаётся удовлетворительной.

19. Муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в учреждениях образования МО"Тахтамукайский район"
Заказчик Программы- Администрация муниципального образования " Тахтамукайский район ".
Исполнитель Программы- Управление образования администрации муниципального образования " Тахтамукайский район ".
С учетом текущего состояния доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальной программой «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в учреждениях образования муниципального образования "Тахтамукайский район" на 2019 – 2021 годы» определены следующие цели:

1) создание условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в сфере образования инвалидов и других маломобильных групп населения;

2) совершенствование механизма предоставления услуг с целью интеграции инвалидов с обществом.
	Финансирование муниципальной программы

	
	
	
	
	тыс. руб.

	уровень бюджета
	уточненный план
	исполнение
	остаток 
	% исполнения

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0
	0

	местный бюджет
	3400,0
	3400,0
	0
	100

	Итого
	3400,0
	3400,0
	0
	100


Анализ показателей результативности
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение

	
	
	
	
	
	-/+
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Установка пандусов в СШ №17,20,14,10
24,4,7,8,11,19
	шт.
	10
	10
	-
	100


Эффективность реализации программы "Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в учреждениях образования МО "Тахтамукайский район" на 2018 год составляет 1,00 или 100%. 

Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.

20. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в МО "Тахтамукайский район"
Заказчик Программы - Администрация муниципального образования "Тахтамукайский район ".

Исполнитель Программы - Администрация муниципального образования "Тахтамукайский район ".

[image: image15.emf]тыс. руб.

уровень бюджета

уточненный 

план исполнение остаток  % исполнения

федеральный бюджет 0 0 0 0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0 0

местный бюджет 2000,0 2000,0 0 100

Итого 2000,0 2000,0 0 100

Финансирование муниципальной программы


Анализ показателей результативности
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение

	
	
	
	
	
	-/+
	% выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Повышение уровня благоустройства общественной территорий «Центральный парк» в а.Тахтамукай
	1 шт.
	1
	1
	0
	100


Эффективность реализации программы "Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в учреждениях образования МО "Тахтамукайский район" на 2018 год составляет 1,00 или 100%. 

Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.

21. Муниципальная программа "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации МО "Тахтамукайский район" МБУ "Редакция газеты "Согласие"
Заказчик Программы - Администрация муниципального образования "Тахтамукайский район ".

Исполнитель Программы – МБУ «Редакция газеты «Согласие»
	Финансирование муниципальной программы

	
	
	
	
	тыс. руб.

	уровень бюджета
	уточненный план
	исполнение
	остаток 
	% исполнения

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0
	0

	местный бюджет
	3968,0
	3863,0
	105
	97

	Итого
	3968,0
	3863,0
	105
	97


Анализ показателей результативности
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение

	
	
	
	
	
	-/+
	% выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Еженедельный тираж газеты -2 раза в неделю
	Кол-во выходов
	104
	104
	0
	100


Эффективность реализации программы "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации МО "Тахтамукайский район" на 2018 год составляет 0,97 или 97%. 

Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.

22. Муниципальная программа "Развитие телевидения на территории Тахтамукайского района"
Заказчик Программы - Администрация муниципального образования "Тахтамукайский район ".

Исполнитель Программы – МБУ «Тахтамукайское муниципальное телевидение»
	Финансирование муниципальной программы

	
	
	
	
	тыс. руб.

	уровень бюджета
	уточненный план
	исполнение
	остаток 
	% исполнения

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0
	0

	местный бюджет
	10171,0
	9812,0
	359
	96

	Итого
	10171,0
	9812,0
	359
	96


Анализ показателей результативности
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение

	
	
	
	
	
	-/+
	% выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Количество выходов в эфир
	Кол-во выходов
	304
	304
	0
	100


Эффективность реализации программы "Развитие телевидения на территории Тахтамукайского района" на 2018 год составляет 0,96 или 96%. 

Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.

Оценка эффективности 
реализации ведомственных программ МО «Тахтамукайский район» 
за 2018 год
         Оценка эффективности реализации ведомтсвенных программ района проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Тахтамукайский район», утвержденным постановлением главы администрации муниципального района от 27.02.2015г. № 1120 и на основании данных отчетов исполнителей ведомственных программ за отчетный период. 

	                                                                                                                                        тыс.руб.

	№ п/п
	Наименование программы
	2018 год
	Исполнение
	%исп.
	Цель программы
	Эффективность использования бюджетных средств

	 
	Физическая культура и спорт
	39 309
	39 122
	
	
	

	1
	Ведомственная целевая программа "Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения МО "Тахтамукайский район" на 2016-2018 годы."  
	39 309
	39 122
	100
	Развитие базовых видов спорта, участие в спортивных мероприятиях республиканского, всероссийского и международного уровней
	Эффективность использования средств бюджета по программе составила  
 100 %

	 
	Культура
	4 075
	4 075
	
	
	

	2
	Ведомственная целевая программа «Развитие культуры МО 

«Тахтамукайский район" на 2018 год»  
	4 075
	4 075
	100,0
	Создание условий доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользование услугами учреждений культуры
	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 
   100,0   % 

	 
	Национальная экономика
	1 542
	1 462
	
	
	

	3
	Ведомственная целевая программа «Регулирование земельно-имущественных отношений на 2017-2020гг.»          
	1542
	1462
	95
	Эффективное управление, совершенствование системы учета и содержание объектов собственности и земельных участков
	Эффективность

использования средств бюджета по программе составила 
95 % в связи с экономией от проведения запросов котировок 

	 
	Общегосударственные расходы
	5 428
	5 290
	
	
	

	4
	Ведомственная целевая программа 

«О противодействии коррупции в муниципальном  образовании "Тахтамукайский район» на 2018 год     
	4 893
	4 755
	97
	Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции, формирование нетерпимости по отношению к проявлениям коррупции
	Эффективность использования средств бюджета по программе составила
97 %  

	5
	Ведомственная целевая программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" на 2018 год»  
	535
	535
	100,0
	Обеспечение эффективной занятости подростков в летний период, снижение социальной напряженности
	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 
100,0        %  

	 
	Образование
	3 992
	3 749
	
	
	

	6
	Ведомственная целевая программа «Модернизация дошкольного образования Тахтамукайского района на 2018-2020гг.»        
	1 200
	1 200
	100,0
	Развитие дошкольного образования, обеспечение дошкольными учреждениями, укрепление материально- технической оснащенности
	Эффективность использования средств бюджета по программе составила   
100,0   % 

	7
	Ведомственная целевая программа «Безопасность образовательного учреждения на 2018-2020гг.»        
	1 384
	1 341
	97,0
	Обеспечение деятельности образовательных учреждений 
	Эффективность использования средств бюджета по программе составила   
97   % 

	8
	Ведомственная целевая программа «Совершенствование материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений на 2018-2020гг.»     
	1 408,0
	1 208,0
	86,0
	Создание комфортных условий для организации образовательного процесса, осуществление текущего и капитального ремонта зданий
	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 
86    % 

	 
	ВСЕГО:
	54 346
	53 698
	99
	Структурные подразделения и управления муниципального образования «Тахтамукайский район»
	Эффективность использования средств бюджета по ведомственным программам составила    
99  %


          Ведомственные целевые программы были утверждены на сумму 54 346 тыс. руб., фактическое использование составило 53 698 тыс. руб., или 99%. Основное направление использования денежных средств - это развитие и совершенствование материально- технической базы учреждений образования, культуры и спорта.

     Реализация мероприятий, включенных в Программы, рассчитана на работу с различными группами населения, проживающей в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»:


-учащиеся, молодежь (учащиеся старших классов общеобразовательных школ, колледжа, ВУЗа);


-работающие молодые граждане;


-молодые семьи и т.д.
Основными целями Программ являются создание и развитие правовых, социально-экономических и организационных условий для самореализации и духовно-нравственного воспитания молодежи.  




























