Протокол №1

заседания комиссии по проведению оценки эффективности реализации муниципальных программ в МО «Тахтамукайский район» за 2021 год.
01.02.2022г.








    а.Тахтамукай

Присутствовали:

Председатель комиссии- Екутеч А.А.-  зам. главы администрации МО «Тахтамукайский район»;

Секретарь комиссии – Шартан Ф.Н. –главный специалист отдела социально-экономического развития и инвестиций;

Члены комиссии:

Бешкок Е.А.-руководитель отдела социального развития и инвестиций;

Гучетль Э.Ш. – зам. руководителя социально-экономического развития и инвестиций;

Четыз Т.П.-руководитель отдела МУ «Финансовое управление»
Повестка дня:

1. Подведение итогов оценки эффективности и результативности реализации муниципальных и ведомственных программ МО «Тахтамукайский район» за 2021 год.

      Докладчик: Информация зам. главы муниципального образования «Тахтамукайский район» по исполнению муниципальных программ за 2021 год.
В соответствии с требованиями Положения о муниципальных программах муниципального образования, утвержденного постановлением главы муниципального образования «Тахтамукайский район», экономический отдел администрации района подготовил информацию о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год.

 Показатели эффективности реализации муниципальных программ были предоставлены разработчиками, курирующими соответствующие Программы, в экономический отдел, где произведена итоговая оценка реализации муниципальных программ. 
По итогам 2021 года оценивалось 30  муниципальных и ведомственных программ,  исполнение программ за 2021 год представлены в таблицах.
Ведомственные целевые программы в количестве 8 шт:

	                                                                                                                                        тыс.руб.

	№ п/п
	Наименование программы
	План 2021 год
	Исполнение
	%исп.
	Цель программы
	Эффективность использования бюджетных средств

	 
	Физическая культура и спорт
	1450
	1411
	
	
	

	1
	Муниципальная программа МО «Тахтамукайский район»   "Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения» на 2019-2021 годы»."  
	1450
	1411
	97
	Развитие базовых видов спорта, участие в спортивных мероприятиях республиканского, всероссийского и международного уровней
	Эффективность использования средств бюджета по программе составила  

97 %

	 
	Культура
	4182
	4182
	
	
	

	2
	Ведомственная целевая программа «Развитие культуры МО 

«Тахтамукайский район" на 2019-2021годы»  
	4182
	4182
	100
	Создание условий доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользование услугами учреждений культуры
	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 

   100   % 

	 
	Национальная экономика
	1713
	1704
	
	
	

	3
	Ведомственная целевая программа «Регулирование земельно-имущественных отношений за 2019-2021 годы .»          
	1713
	1704
	99
	Эффективное управление, совершенствование системы учета и содержание объектов собственности и земельных участков
	Эффективность

использования средств бюджета по программе составила 

99 % в связи с экономией от проведения запросов котировок 

	 
	Общегосударственные расходы
	6941
	6941
	
	
	

	4
	Ведомственная целевая программа 

«О противодействии коррупции в муниципальном  образовании "Тахтамукайский район» на 2019-2021 годы     
	6141
	6141
	100
	Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции, формирование нетерпимости по отношению к проявлениям коррупции
	Эффективность использования средств бюджета по программе составила

100 %  

	5
	Ведомственная целевая программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" на 2019-2021 годы »  
	800
	800
	100
	Обеспечение эффективной занятости подростков в летний период, снижение социальной напряженности
	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 

100       %  

	 
	Образование
	4638
	4583
	
	
	

	6
	Ведомственная целевая программа «Модернизация дошкольного образования Тахтамукайского района на 2019-2021гг
	1400
	1345
	96
	Развитие дошкольного образования, обеспечение дошкольными учреждениями, укрепление материально- технической оснащенности
	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 

96    %  

	7
	Ведомственная целевая программа «Безопасность образовательного учреждения на 2019-2021гг.»        
	1373
	1373
	100
	Обеспечение деятельности образовательных учреждений
	Эффективность использования средств бюджета по программе составила   

100  % 

	8
	Ведомственная целевая программа «Совершенствование материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений на 2019-2021годы      
	1865
	1865
	100
	Создание комфортных условий для организации образовательного процесса, осуществление текущего и капитального ремонта зданий
	Эффективность использования средств бюджета по программе составила   

100 % 

	 
	ВСЕГО:
	18924
	18821
	99
	Структурные подразделения и управления муниципального образования «Тахтамукайский район»
	Эффективность использования средств бюджета по ведомственным программам составила    

99  %


          Ведомственные целевые программы были утверждены на сумму 18924 тыс. руб., фактическое использование составило 18821 тыс. руб., или 99%. Основное направление использования денежных средств - это развитие и совершенствование материально- технической базы учреждений образования, культуры и спорта.

     Реализация мероприятий, включенных в Программы, рассчитана на работу с различными группами населения, проживающей в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»:


-учащиеся, молодежь (учащиеся старших классов общеобразовательных школ, колледжа, ВУЗа);


-работающие молодые граждане;


-молодые семьи и т.д.

Основными целями Программ являются создание и развитие правовых, социально-экономических и организационных условий для самореализации и духовно-нравственного воспитания молодежи.  

       Всего муниципальных целевых программ на 2021 год было принято в количестве 21  шт., фактическое исполнение программ составила 98 %.







                                                                                                                  тыс.  руб.

	№ п/п
	Наименование программы
	 2021год.          Уточненный план 
	 Исполнение 
	%исп
	Исполнители
	Эффективность использования бюджетных средств

	 
	Физическая культура и спорт
	84480  
	83148 
	98
	 
	 

	1
	Муниципальная программа "Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы   
	84480 
	83148  
	98
	Комплексное решение проблем развития физической культуры и спорта, развитие спортивной инфраструктуры
	Эффективность использования средств бюджета по программе составила  98%

	 
	Культура
	201 922 
	201 462   
	100
	
	 

	
	Муниципальная программа "Обеспечение деятельности учреждений культуры" на 2019-2024 годы 
	201 922   
	201 462
	100
	Формирование культурного наследия, создание условий доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользование услугами учреждений культуры
	Эффективность использования средств бюджета по программе составила  100%

	 
	Национальная экономика
	6280  
	6039   
	96
	
	 

	3
	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Тахтамукайский район" на 2019-2024 годы.                                                                                                                                                                                         
	1600
	1600
	100
	Создание новых и развитие действующих субъектов малого предпринимательства, обеспечение занятости населения, совершенствование взаимодействия власти и бизнеса.


	Эффективность использования средств бюджета по программе составила  100%

	4
	Муниципальная программа МО "Тахтамукайский район" "Градостроительное развитие и формирование земельных участков в Тахтамукайском районе на 2019-2024."                                                                     
	4680
	4439
	95
	Устойчивое развитие территории, осуществление градостроительной деятельности, формирование земельных участков,


	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 95%

	 
	Общегосударственные расходы
	79 070
	78 290
	99
	
	 

	5
	Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024 годы. 
	2548
	2439
	96
	Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав , социальной реабилитации и адаптации.
	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 96%

	6
	Муниципальная программа "Основные мероприятия по противодействию проявлений терроризма и экстремизма на территории МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024 годы" 
	4684
	4613
	98
	По итогам исполнения предполагается повышение:

-эффективности противодействия антитеррористической и экстремистской деятельности; - уровня безопасности объектов с массовым пребыванием людей (снижения угроз взрывов, пожаров, выбросов опасных веществ);

-создание эффективной системы мониторинга состояния безопасности; -развитие системы гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 98%

	7
	Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Тахтамукайского района" на 2019-2024 годы"   
	75
	75
	100
	Обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, сокращение распространения наркомании. Совершенствование межведомственного сотрудничества      в      области      противодействия злоупотреблению   наркотикам   и   их   незаконному обороту.
	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 100%

	8
	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024 годы"    
	210
	210
	100
	Снижение количества дорожно- транспортных происшествий, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, развитие дорог.


	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 100%

	9
	Муниципальная программа "Санитарное и экологическое благополучие МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024 годы"      
	3075
	3075
	100
	Улучшение санитарного и экологического состояния, проведение массовых мероприятий по уборке территории.
	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 100%

	10
	Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушении среди несовершеннолетних на 2019-2024 годы"                                                                                                                               
	150
	150
	100
	Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и     правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, социальной реабилитации и адаптации


	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 100%

	11
	Муниципальная программа МО "Тахтамукайский район" "Энергосбережение и энергоэффективность на объектах социальной сферы МО "Тахтамукайский район" РА на 2019-2024 годы"    
	466
	466
	100
	Сокращение расходов бюджетных средств за счет сокращения платежей за тепло- и электроэнергию
	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 100%

	12
	Муниципальная программа "Гармонизация межнациональных отношений и развития национальных культур на территории МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024годы 2020."  
	100
	100
	100
	Развитие национальных культур, поддержка и распространение идей духовного единства и межэтнического согласия, обеспечение гармонизации межнациональных отношений.
	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 100%

	13
	Муниципальная программа «Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками энергоснабжения на 2019-2024годы»
	600
	600
	100
	Снижение удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой энергии и воды,сокращение потерь энергоресурсов;

сокращение расхода бюджетных средств на энергоресурсы;

снижение пиковых электрических нагрузок;

сокращение выбросов продуктов сгорания, в т.ч. выбросов вредных веществ, за счёт сокращения объёмов потребления;

активная пропаганда энерго- и ресурсосбережения среди населения и других групп потребителей..
	Эффективность использования средств бюджета по программе составила100%-

	14
	Муниципальная программа МО "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" на 2019-2024 годы     
	65042
	64442
	99
	Обеспечение устойчивости бюджетной системы, путем эффективного управления финансами
	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 99%

	15
	Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО"Тахтамукайский район" на 2019-2024 годы  
	420
	420
	100
	Стабилизация численности населения муниципального образования и формирование предпосылок к последующему демографическому росту
	Эффективность использования средств бюджета по программе составила100%

	 
	Социальная политика
	13972  
	13971
	            100
 
	
	 

	16
	Муниципальная программ
«Устойчивое развитие сельских территорий в Тахтамукайском районе 
	-
	-
	-
	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности , в том числе молодых семей и молодых специалистов 
	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 0%

	17
	Муниципальная программа " Обеспечение жильем молодых семей на территории сельских поселений МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024гг 
	13972
	13971
	100
	Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье.
	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 100%

	 
	Образование
	1305013 
	1286095
	99
	
	 

	18
	Муниципальная программа МО "Тахтамукайский район" "Молодежная политика в МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024гг.    
	250
	250
	100
	Формирование и укрепление правовых, социально-экономических условий для гражданского становления, информационно- правовое обеспечение молодежи, формирование позитивного информационного пространства в районе.
	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 100%

	19
	Муниципальная программа "Развитие образования на 2019-2024 годы"              
	1304763
	1285845
	97
	Формирование и укрепление правовых, социально-экономических условий для гражданского становления, информационно- правовое обеспечение молодежи, формирование позитивного информационного пространства в районе.
	 Эффективность использования средств бюджета по программе составила 99%

	
	Жилищно-коммунальное хозяйство 
	15 152
	15 152
	100
	
	

	20
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МО «Тахтамукайский район» на 2018-2022 года 
	15 152
	15 152
	100
	Повышение уровня благоустройства

общественных территорий муниципального

образования;


	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 100%

	 
	Средства массовой информации 
	15 860
	15 769
	99
	
	 

	21
	Муниципальная программа "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации МО "Тахтамукайский район" МБУ "Редакция газеты "Согласие" на 2019-2024 годы"       
	4483
	4429
	99
	Информирование населения Тахтамукайского района о деятельности руководства МО "Тахтамукайский район", депутатов районного Совета народных депутатов, событиях экономической, политической, духовной и культурной жизни Тахтамукайского района


	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 99%

	22
	Муниципальная программа "Развитие телевидения на территории Тахтамукайского района" на 2019-2024 год "      
	11377
	11340
	100
	Повышение оперативности и качества отражения общественного мнения о районе, популяризация проводимой политики, улучшение качества транслируемой на территории района телевизионной продукции за счет модернизации выпускающей аппаратуры, проведение капитального ремонта в здании учреждения, создание и накопление электронной информации о развитии района с целью увеличения инвестиционной привлекательности в экономическом пространстве.
	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 100%

	 
	ВСЕГО:
	1 721 749   
	1 699 926  
	99
	 
	 


В 2021 году в соответствии с решением сессии  Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 66 от 19.12.2019 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (с изменениями и дополнениями) с учётом уточнённой бюджетной росписи общий объём финансирования на 2021 год 22 - х муниципальных программ был предусмотрен в сумме 1 721 749 тыс. рублей, в том числе за счёт средств:

федерального бюджета – 210924 тыс. рублей (12,25 % от общего объёма);

республиканского бюджета – 698918 тыс. рублей (40,59 % от общего объёма);

местного бюджета – 811907  тыс. рублей (47,16 % от общего объёма).

Фактическое исполнение в 2021 году в соответствии с Решением сессии Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 66 от 19.12.2019 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский  район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (с изменениями и дополнениями) 22 - х муниципальных программ составило  1 699 926  тыс. рублей, в том числе за счёт средств:

федерального бюджета – 198 219 тыс. рублей (11,70% от общего объёма);

республиканского бюджета – 698 689 тыс. рублей (44,21% от общего объёма);

местного бюджета – 803 018 тыс. рублей (44,09% от общего объёма).

Наиболее значительный объём финансирования был направлен на реализацию мероприятий в рамках следующих муниципальным программ:

1. Муниципальная программа "Развитие образования на 2019-2024 годы"– 1 304 763 тыс. рублей, что составляет 75,78% от общего объема финансирования.

2. Муниципальная программа "Обеспечение деятельности учреждений культуры" на 2019-2024 годы – 201 922 тыс. рублей, что составляет 11,73% от общего объема финансирования.

3. Муниципальная программа "Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы– 84 480 тыс. рублей, что составляет 6,47 % от общего объема финансирования.
4. Муниципальная программа МО "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" на 2019-2024 годы– 65 042 тыс. рублей, что составляет 3,77 % от общего объема финансирования.
Таким образом, более 96,19 % выделенного объёма финансирования расходовалось в рамках 4 – х муниципальных программ.

Бюджет МО «Тахтамукайский район» в 2021 году сохранил социальную направленность. 

Расходы местного бюджета на социальную сферу за 2021 год исполнены в сумме 1 570 705  тыс. рублей, что составило 92,4 % в общем объёме расходов местного бюджета, в том числе по разделам:

образование – 1 286 095 тыс. рублей (75,66 % в объёме расходов бюджета);

культура –  201 462 тыс. рублей (11,85 % в объёме расходов бюджета); 

физическая культура и спорт – 83 148  тыс. рублей (4,89 % в объёме расходов).

Средства федерального и республиканского бюджетов предоставлялись в рамках следующих 4 –х муниципальных программ:

1. Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта.
2. Обеспечение жильем молодых семей на территории сельских поселений МО "Тахтамукайский район"

3. Развитие образования.

4. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

Муниципальными программами на 2021 год было запланировано выполнение 107 мероприятий. 

По результатам 2021 года координаторами муниципальных программ признаны полностью выполненными 106 мероприятия (99 %). 

Признаётся эффективность реализации 21 муниципальной программы:

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта".

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности учреждений культуры".

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Тахтамукайский район".

Муниципальная программа МО "Тахтамукайский район" "Градостроительное развитие и формирование земельных участков в Тахтамукайском районе».

Муниципальная программа «Основные мероприятия по противодействию проявлению терроризма и экстремизма на территории МО «Тахтамукайский район».

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Тахтамукайского района».

 Муниципальная программа «Санитарное и экологическое благополучие МО «Тахтамукайский район»

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних».

Муниципальная программа "Энергосбережение и энергоэффективность на объектах социальной сферы МО "Тахтамукайский район".

Муниципальная программа "Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками энергоснабжения на 2019-2024».

Муниципальная программа МО «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» на 2019-2024 годы».

Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации в МО «Тахтамукайский район».

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории сельских поселений МО "Тахтамукайский район".

Муниципальная программа «Молодежная политика в МО «Тахтамукайский район». 

Муниципальная программа «Развитие образования на 2019-2024 годы».

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в МО «Тахтамукайский район».

Муниципальная программа «Поддержка и развитие печатного средства массовой информации МО «Тахтамукайский район».

Муниципальная программа "Развитие телевидения на территории Тахтамукайского района".

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в МО «Тахтамукайский район».

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения».

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений и развития национальных культурна территории МО «Тахтамукайский район».

     Заслушав и обсудив информацию комиссия решила:

1. Принять к сведению информацию о результатах проведения оценки эффективности и результативности реализации муниципальных программ по итогам 2021 года. Достижение показателей результативности по муниципальным программам, реализовавшимся в 2021 году, в целом считать удовлетворительным.

2. Отметить качественный анализ оценки эффективности следующих ответственных исполнителей муниципальных программ МО «Тахтамукайский район»: отдел архитектуры и градостроительства, отдел ГО и ЧС, управление образования, комитет по ФК и спорту, отдел инфраструктуры и т.д.

3. Главным распорядителям бюджетных средств при реализации программ, действующих с 1 января 2022 года, обратить особое внимание на достижение индикаторов, оценивающих доходность и экономическую эффективность муниципальных программ, обеспечить в дальнейшем полное освоение утвержденных показателей.
4. Главным исполнителям программ, имеющим низкие показатели исполнения,  принять меры по достижению данных показателей в 2022 году и отчитаться о достижении показателей в сроки, установленные для проведения мониторинга муниципальных программ.  
 5. Признать целесообразным дальнейшее финансирование муниципальных программ в соответствии с утвержденным бюджетом.
     Голосовали:   за – единогласно.
Председатель комиссии      


                                     Екутеч А.А.
Секретарь комиссии 




                         Шартан Ф.Н.  

Члены комиссии: 
Руководитель отдела социально-

экономического развития и инвестиций                                               Бешкок Е.А.
Заместитель руководителя отдела социально-экономического развития и инвестиций                                                                                     Гучетль Э.Ш.      

Руководитель  Управления финансов 

администрации МО «Тахтамукайский район»                                     Четыз Т.П.      

